## Todas as fórmulas
Sigla | Descrição | Formula | Bom | Ruim | Explicação
IDP | Índice de Desempenho de Prazo | VA / VP | >1 | <1 | Qual a velocidade do projeto. Acima de 1 está sobrando tempo, abaixo de 1 está faltando tempo.
VPR | Variação de Prazo | VA – VP | >0 | <0 | Quanto foi realizado (VA) - Quanto deveria ter sido realizado (VP)
IDC | Índice de Desempenho de Custos | VA / CR | >1 | <1 | Proporção entre o trabalho efetivamente realizado (VA) e seus custos reais (CR). Acima de 1, há sobra de orçamento. Abaixo de 1 há falta.
VC | Variação de Custo | VA – CR | >0 | <0 | Quanto foi efetivamente realizado (VA) - Quanto foi gasto (CR). Acima de 0 há sobras, abaixo de 0 há faltas.
ENT1 | Estimativa no Término | ONT / IDC | <ONT | >ONT | Utilizada quando as variações ocorridas não se repetirão no futuro.
ENT2 | Estimativa no Término | ONT – VC | <ONT | >ONT | Utilizada quando as variações ocorridas devem se repetir no futuro.
ENT3 | Estimativa no Término | CR + [(ONT-VA)/(IDC*IDP)] | <ONT | >ONT | Utilizada quando se deseja considerar as variações de prazo e de custos.
ENT4 | Estimativa no Término | CR + EPT | <ONT | >ONT | Utilizada quando as variações correntes fogem quaisquer perspectivas baseadas nos valores inicialmente orçadas
EPT | Estimativa para Término | (ENT – CR) | - | - | Mostra quanto falta para acabar o projeto, considerando o orçcamento projetado menos o custo real.
VNT | Variação no Término | ONT – ENT | >0 | <0 | Calcula a diferença entre o orçamento inicial e o projetado.
IDPT | Índice de Desempenho para Término | (ONT – VA) / | < 1 | > 1 | Calcula a velocidade que se deve manter para alcançar o planejamento do projeto.
(ONT – CR)

## Modelo Limpo
CASO
<descreva o caso aqui>
ONT (Orçamento no Término)
Sigla | DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
VP (Valor Planejado)
VA (Valor Agregado)
CR (Custo Real)
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
IDP = VA/VP
VPR = VA - VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IDC = VA / CR
VC = VA - CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
ENT1 = ONT - VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT2 = ONT / IDC
ENT3 = CR + [(ONT-VA)/(IDC*IDP)]
ENT4 = CR + EPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
EPT = ENT - CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VNT = ONT - ENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IDPT = (ONT – VA)/ (ONT – CR)
Note on A5: elirodrigues: Orçamento No Término - É o orçamento inicial (total) do projeto
Note on A8: elirodrigues: Valor Planejado - É quanto do trabalho foi planejado para ser executado até a data de status
Note on A9: elirodrigues: Valor Agregado - Quanto do trabalho foi efetivamente finalizado até a data de status
Note on A10: elirodrigues: Custo Real - Quanto foi gasto até o momento
Note on A13: elirodrigues: Índice de Desempenho de Prazo - Qual a velocidade do projeto. Acima de 1 está sobrando tempo, abaixo de 1 está faltando tempo.
Note on A14: elirodrigues: Variação de Prazo - Quanto foi realizado (VA) - Quanto deveria ter sido realizado (VP)
Note on A15: elirodrigues: Índice de Desempenho de Custos - Proporção entre o trabalho efetivamente realizado (VA) e seus custos reais (CR). Acima de 1, há sobra de orçamento. Abaixo de 1 há falta.
Note on A16: elirodrigues: Variação do Custo - Quanto foi efetivamente realizado (VA) - Quanto foi gasto (CR). Acima de 0 há sobras, abaixo de 0 há faltas.
Note on A19: elirodrigues: ENT1 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas não se repetirão no futuro.
Note on A20: elirodrigues: ENT2 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas devem se repetir no futuro.
Note on A21: elirodrigues: ENT3 (Estimativa no término) é utilizada quando se deseja considerar as variações de prazo e de custos.
Note on A22: elirodrigues: ENT4 (Estimativa no Término) é utilizada quando as variações correntes fogem quaisquer perspectivas baseadas nos valores inicialmente orçadas
Note on A25: elirodrigues: Estimativa Para Terminar, mostra quanto falta para acabar o projeto, considerando o orçcamento projetado menos o custo real.
Note on A26: elirodrigues: Variação No Término calcula a diferença entre o orçamento inicial e o projetado.
Note on A28: elirodrigues: Índice de Desempenho Para Término calcula a velocidade que se deve manter para alcançar o planejamento do projeto.

## Caso 1
CASO 1 - CONSTRUÇÃO DE 4 PAREDES
Você irá construir um cômodo de uma residÊncia que contém 4 paredes. Cada parede está planejada para ser executada em 1 dia ao custo de 100 reais. No terceiro dia, você percebe que gastou 350 reais e terminou apenas 2 paredes e meia. Qual a situação do projeto no dia 3?
ONT (Orçamento no Término) | 400
Sigla | DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
VP (Valor Planejado) | 400 DIA1: 100; 400 DIA2: 200; 400 DIA3: 300; 400 DIA4: 400
VA (Valor Agregado) | 400 DIA1: 100; 400 DIA2: 200; 400 DIA3: 250
CR (Custo Real) | 400 DIA1: 116.6667; 400 DIA2: 233.3333; 400 DIA3: 350
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
IDP = VA/VP | 116.6667 DIA1: 1; 233.3333 DIA2: 1; 350 DIA3: 0.83333; 350 DIA4: 0
VPR = VA - VP | 0 | 0 | -50 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IDC = VA / CR | 116.6667 DIA1: 0.85714; 233.3333 DIA2: 0.85714; 350 DIA3: 0.71429
VC = VA - CR | -16.6667 | -33.3333 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
ENT1 = ONT - VC | 416.6667 | 433.3333 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
ENT2 = ONT / IDC | DIA1: 466.6667; DIA2: 466.6667; DIA3: 560
ENT3 = CR + [(ONT-VA)/(IDC*IDP)] | DIA1: 466.6667; DIA2: 466.6667; DIA3: 602
ENT4 = CR + EPT | 416.6667 | 433.3333 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
EPT = ENT - CR | 300 | 200 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
VNT = ONT - ENT | -16.6667 | -33.3333 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IDPT = (ONT – VA)/ (ONT – CR) | 1.0588 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on A4: elirodrigues: Orçamento No Término - É o orçamento inicial (total) do projeto
Note on A7: elirodrigues: Valor Planejado - É quanto do trabalho foi planejado para ser executado até a data de status
Note on A8: elirodrigues: Valor Agregado - Quanto do trabalho foi efetivamente finalizado até a data de status
Note on A9: elirodrigues: Custo Real - Quanto foi gasto até o momento
Note on A12: elirodrigues: Índice de Desempenho de Prazo - Qual a velocidade do projeto. Acima de 1 está sobrando tempo, abaixo de 1 está faltando tempo.
Note on A13: elirodrigues: Variação de Prazo - Quanto foi realizado (VA) - Quanto deveria ter sido realizado (VP)
Note on A14: elirodrigues: Índice de Desempenho de Custos - Proporção entre o trabalho efetivamente realizado (VA) e seus custos reais (CR). Acima de 1, há sobra de orçamento. Abaixo de 1 há falta.
Note on A15: elirodrigues: Variação do Custo - Quanto foi efetivamente realizado (VA) - Quanto foi gasto (CR). Acima de 0 há sobras, abaixo de 0 há faltas.
Note on A18: elirodrigues: ENT1 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas não se repetirão no futuro.
Note on A19: elirodrigues: ENT2 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas devem se repetir no futuro.
Note on A20: elirodrigues: ENT3 (Estimativa no término) é utilizada quando se deseja considerar as variações de prazo e de custos.
Note on A21: elirodrigues: ENT4 (Estimativa no Término) é utilizada quando as variações correntes fogem quaisquer perspectivas baseadas nos valores inicialmente orçadas
Note on A24: elirodrigues: Estimativa Para Terminar, mostra quanto falta para acabar o projeto, considerando o orçcamento projetado menos o custo real.
Note on A25: elirodrigues: Variação No Término calcula a diferença entre o orçamento inicial e o projetado.
Note on A27: elirodrigues: Índice de Desempenho Para Término calcula a velocidade que se deve manter para alcançar o planejamento do projeto.

## Caso 2
CASO 2 - COFRES DE PORQUINHOS
Você irá produzir 50 cofres em forma de porquinhos no período de 10 dias. Cada cofre custa 15 reais para ser produzido. No oitavo dia, você faz uma reunião de status e percebe que concluiu 16 cofres e gastou 400 reais. Qual a situação do projeto?
Cálculos preliminares
progresso unitário |  | 5 | cofres por dia (planejado) |  |  | 400 reais gastos / 8 dias |  |  | 50
|  | 2 | cofres por dia (agregado)
ONT (Orçamento no Término) | 750
Sigla | DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
VP (Valor Planejado) | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600
VA (Valor Agregado) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
CR (Custo Real) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
IDP = VA/VP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
VPR = VA - VP | -45 | -90 | -135 | -180 | -225 | -270 | -315 | -360 | 0 | 0
IDC = VA / CR | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
VC = VA - CR | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | 0 | 0
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
ENT1 = ONT - VC | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 890 | 910 | 750 | 750
ENT2 = ONT / IDC | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
ENT3 = CR + [(ONT-VA)/(IDC*IDP)] | 3050 | 2975 | 2900 | 2825 | 2750 | 2675 | 2600 | 2525
ENT4 = CR + EPT | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 890 | 910 | 750 | 750
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
EPT = ENT - CR | 720 | 690 | 660 | 630 | 600 | 570 | 540 | 510 | 750 | 750
VNT = ONT - ENT | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | 0 | 0
IDPT = (ONT – VA)/ (ONT – CR) | 1.0286 | 1.0615 | 1.1 | 1.1455 | 1.2 | 1.2667 | 1.35 | 1.4571 | 1 | 1
Note on A8: elirodrigues: Orçamento No Término - É o orçamento inicial (total) do projeto
Note on A11: elirodrigues: Valor Planejado - É quanto do trabalho foi planejado para ser executado até a data de status
Note on A12: elirodrigues: Valor Agregado - Quanto do trabalho foi efetivamente finalizado até a data de status
Note on A13: elirodrigues: Custo Real - Quanto foi gasto até o momento
Note on A16: elirodrigues: Índice de Desempenho de Prazo - Qual a velocidade do projeto. Acima de 1 está sobrando tempo, abaixo de 1 está faltando tempo.
Note on A17: elirodrigues: Variação de Prazo - Quanto foi realizado (VA) - Quanto deveria ter sido realizado (VP)
Note on A18: elirodrigues: Índice de Desempenho de Custos - Proporção entre o trabalho efetivamente realizado (VA) e seus custos reais (CR). Acima de 1, há sobra de orçamento. Abaixo de 1 há falta.
Note on A19: elirodrigues: Variação do Custo - Quanto foi efetivamente realizado (VA) - Quanto foi gasto (CR). Acima de 0 há sobras, abaixo de 0 há faltas.
Note on A22: elirodrigues: ENT1 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas não se repetirão no futuro.
Note on A23: elirodrigues: ENT2 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas devem se repetir no futuro.
Note on A24: elirodrigues: ENT3 (Estimativa no término) é utilizada quando se deseja considerar as variações de prazo e de custos.
Note on A25: elirodrigues: ENT4 (Estimativa no Término) é utilizada quando as variações correntes fogem quaisquer perspectivas baseadas nos valores inicialmente orçadas
Note on A28: elirodrigues: Estimativa Para Terminar, mostra quanto falta para acabar o projeto, considerando o orçcamento projetado menos o custo real.
Note on A29: elirodrigues: Variação No Término calcula a diferença entre o orçamento inicial e o projetado.
Note on A31: elirodrigues: Índice de Desempenho Para Término calcula a velocidade que se deve manter para alcançar o planejamento do projeto.

## Caso 3
CASO 3 - PRÉDIO DE 25 ANDARES
Você construindo um prédio de 25 andares em um prédio de classe média. Cada andar custa exatamente 150.000 para ser construído, mais os custos de fundação na ordem de 400 mil (gasto no primeiro mês de obra) e a cobertura, que no total irá custar 300.000. O prazo da Obra é de 10 meses e não pode haver erros! No quinto mês, você resolve fazer uma análise de valor agregado para verificar a situação do projeto. Foram construídos exatamente 17 andares no total até agora, consumiu-se uma verba de 3.100.000 reais. Sabe-se que houve problemas na fundação relacionados a locação de máquinas, que acarretaram 200.000 reais de custo à ela. Qual a situação atual do projeto?
Cálculos preliminares
Quantos andares por mês? | 2.5 |  | 17 andares / 5 meses |  | 510000 |  | Total gasto (Real) |  | 3100000
Quanto custa cada andar | 150000 |  | incluindo o custo da fundação |  | 590000 |  | Total gasto por mês |  | 620000 |  | 2550000
Quantos andares até o mês 5? | 12.5 | [5 empty] | (Até o quinto mÊs) |  |  |  | 400000
[7 empty] | Problema na fundação |  | 200000 |  | 2950000
ONT (Orçamento no Término) | 4450000 | = | 25*150.000 | + | 400000 | + | 300000
Sigla | MÊS1 | MÊS2 | MÊS3 | MÊS4 | MÊS5 | MÊS6 | MÊS7 | MÊS8 | MÊS9 | MÊS10
VP (Valor Planejado) | MÊS1: 775000; MÊS2: 1150000; MÊS3: 1525000; MÊS4: 1900000; MÊS5: 2275000
VA (Valor Agregado) | MÊS1: 590000; MÊS2: 1180000; MÊS3: 1770000; MÊS4: 2360000; MÊS5: 2950000
CR (Custo Real) | MÊS1: 620000; MÊS2: 1240000; MÊS3: 1860000; MÊS4: 2480000; MÊS5: 3300000
| MÊS1 | MÊS2 | MÊS3 | MÊS4 | MÊS5 | MÊS6 | MÊS7 | MÊS8 | MÊS9 | MÊS10
IDP = VA/VP | MÊS1: 0.76129; MÊS2: 1.0261; MÊS3: 1.1607; MÊS4: 1.2421; MÊS5: 1.2967
VPR = VA - VP | -185000 | 30000 | 245000 | 460000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IDC = VA / CR | MÊS1: 0.95161; MÊS2: 0.95161; MÊS3: 0.95161; MÊS4: 0.95161; MÊS5: 0.89394
VC = VA - CR | -30000 | -60000 | -90000 | -120000 | -350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÊS1 | MÊS2 | MÊS3 | MÊS4 | MÊS5 | MÊS6 | MÊS7 | MÊS8 | MÊS9 | MÊS10
ENT1 = ONT - VC | 4480000 | 4510000 | 4540000 | 4570000 | 4800000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000
ENT2 = ONT / IDC | MÊS1: 4676271.1864; MÊS2: 4676271.1864; MÊS3: 4676271.1864; MÊS4: 4676271.1864; MÊS5: 4977966.1017
ENT3 = CR + [(ONT-VA)/(IDC*IDP)] | MÊS1: 5948152.8296; MÊS2: 4588908.3597; MÊS3: 4286448.3386; MÊS4: 4248184.4298; MÊS5: 4594024.7055
ENT4 = CR + EPT | 4480000 | 4510000 | 4540000 | 4570000 | 4800000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000
| MÊS1 | MÊS2 | MÊS3 | MÊS4 | MÊS5 | MÊS6 | MÊS7 | MÊS8 | MÊS9 | MÊS10
EPT = ENT - CR | 3860000 | 3270000 | 2680000 | 2090000 | 1500000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000
VNT = ONT - ENT | -30000 | -60000 | -90000 | -120000 | -350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IDPT = (ONT – VA)/ (ONT – CR) | 1.0078 | 1.0187 | 1.0347 | 1.0609 | 1.3043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on A11: elirodrigues: Orçamento No Término - É o orçamento inicial (total) do projeto
Note on A14: elirodrigues: Valor Planejado - É quanto do trabalho foi planejado para ser executado até a data de status
Note on A15: elirodrigues: Valor Agregado - Quanto do trabalho foi efetivamente finalizado até a data de status
Note on A16: elirodrigues: Custo Real - Quanto foi gasto até o momento
Note on A19: elirodrigues: Índice de Desempenho de Prazo - Qual a velocidade do projeto. Acima de 1 está sobrando tempo, abaixo de 1 está faltando tempo.
Note on A20: elirodrigues: Variação de Prazo - Quanto foi realizado (VA) - Quanto deveria ter sido realizado (VP)
Note on A21: elirodrigues: Índice de Desempenho de Custos - Proporção entre o trabalho efetivamente realizado (VA) e seus custos reais (CR). Acima de 1, há sobra de orçamento. Abaixo de 1 há falta.
Note on A22: elirodrigues: Variação do Custo - Quanto foi efetivamente realizado (VA) - Quanto foi gasto (CR). Acima de 0 há sobras, abaixo de 0 há faltas.
Note on A25: elirodrigues: ENT1 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas não se repetirão no futuro.
Note on A26: elirodrigues: ENT2 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas devem se repetir no futuro.
Note on A27: elirodrigues: ENT3 (Estimativa no término) é utilizada quando se deseja considerar as variações de prazo e de custos.
Note on A28: elirodrigues: ENT4 (Estimativa no Término) é utilizada quando as variações correntes fogem quaisquer perspectivas baseadas nos valores inicialmente orçadas
Note on A31: elirodrigues: Estimativa Para Terminar, mostra quanto falta para acabar o projeto, considerando o orçcamento projetado menos o custo real.
Note on A32: elirodrigues: Variação No Término calcula a diferença entre o orçamento inicial e o projetado.
Note on A34: elirodrigues: Índice de Desempenho Para Término calcula a velocidade que se deve manter para alcançar o planejamento do projeto.

## Caso 4
CASO 4 - ESTACIONAMENTO
A cidade vai receber um grande show e sua empresa é responsável pelo estacionamento. Cabem, no espaço alugado, exatos 10.000 automóveis e você tem apenas 4 horas para acomodar todos nas suas fileiras. Cada motorista irá pagar 40 reais pelo estacionamento e seus custos são de 150 reais de diária para cada um dos 100 manobristas (que serão pagos no final do trabalho) e mais 10 reais por cada carro estacionado, pagos ao dono do terreno. No dia do show, vocÊ resolve fazer um balanço (análise de valor agregado) na segunda hora de recebimento de pessoas. Você deveria estar a 50% de ocupação, mas está com 4.000 carros estacionados no local. Houve 5 danificações de carros causadas pelos seus manobristas, um prejuízo de 2.000 reais. Qual a situação do projeto? | [10 empty] | 40000
Cálculos preliminares | [5 empty] | em dinheiro
Total de carros estacionados por hora |  | 2500 | Total estacionados real |  | 4000 | 40000
|  | 25000 | por hora (2 horas) |  | 2000 | 20000
ONT (Orçamento no Término) | 115000 | total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno
Sigla | DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
VP (Valor Planejado) | 115000 DIA1: 25000; total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno DIA2: 50000; total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno DIA3: 75000; total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno DIA4: 115000
VA (Valor Agregado) | 115000 DIA1: 20000; total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno DIA2: 40000; total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno DIA3: 60000; total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno DIA4: 95000
CR (Custo Real) | 115000 DIA1: 20000; total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno DIA2: 42000; total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno DIA3: 62000; total das diárias dos manobristas + valor total a ser pago (se a ocupação for completa) ao dono do terreno DIA4: 97000
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
IDP = VA/VP | 20000 DIA1: 0.8; 42000 DIA2: 0.8; 62000 DIA3: 0.8; 97000 DIA4: 0.82609
VPR = VA - VP | -5000 | -10000 | -15000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IDC = VA / CR | 20000 DIA1: 1; 42000 DIA2: 0.95238; 62000 DIA3: 0.96774; 97000 DIA4: 0.97938
VC = VA - CR | 0 | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
ENT1 = ONT - VC | 115000 | 117000 | 117000 | 117000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000
ENT2 = ONT / IDC | DIA1: 115000; DIA2: 120750; DIA3: 118833.3333; DIA4: 117421.0526
ENT3 = CR + [(ONT-VA)/(IDC*IDP)] | DIA1: 138750; DIA2: 140437.5; DIA3: 133041.6667; DIA4: 121720.2216
ENT4 = CR + EPT | 115000 | 117000 | 117000 | 117000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000
| DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10
EPT = ENT - CR | 95000 | 75000 | 55000 | 20000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000
VNT = ONT - ENT | 0 | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IDPT = (ONT – VA)/ (ONT – CR) | 1 | 1.0274 | 1.0377 | 1.1111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on A8: elirodrigues: Orçamento No Término - É o orçamento inicial (total) do projeto
Note on A11: elirodrigues: Valor Planejado - É quanto do trabalho foi planejado para ser executado até a data de status
Note on A12: elirodrigues: Valor Agregado - Quanto do trabalho foi efetivamente finalizado até a data de status
Note on A13: elirodrigues: Custo Real - Quanto foi gasto até o momento
Note on A16: elirodrigues: Índice de Desempenho de Prazo - Qual a velocidade do projeto. Acima de 1 está sobrando tempo, abaixo de 1 está faltando tempo.
Note on A17: elirodrigues: Variação de Prazo - Quanto foi realizado (VA) - Quanto deveria ter sido realizado (VP)
Note on A18: elirodrigues: Índice de Desempenho de Custos - Proporção entre o trabalho efetivamente realizado (VA) e seus custos reais (CR). Acima de 1, há sobra de orçamento. Abaixo de 1 há falta.
Note on A19: elirodrigues: Variação do Custo - Quanto foi efetivamente realizado (VA) - Quanto foi gasto (CR). Acima de 0 há sobras, abaixo de 0 há faltas.
Note on A22: elirodrigues: ENT1 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas não se repetirão no futuro.
Note on A23: elirodrigues: ENT2 (Estimativa no término) é utilizada quando as variações ocorridas devem se repetir no futuro.
Note on A24: elirodrigues: ENT3 (Estimativa no término) é utilizada quando se deseja considerar as variações de prazo e de custos.
Note on A25: elirodrigues: ENT4 (Estimativa no Término) é utilizada quando as variações correntes fogem quaisquer perspectivas baseadas nos valores inicialmente orçadas
Note on A28: elirodrigues: Estimativa Para Terminar, mostra quanto falta para acabar o projeto, considerando o orçcamento projetado menos o custo real.
Note on A29: elirodrigues: Variação No Término calcula a diferença entre o orçamento inicial e o projetado.
Note on A31: elirodrigues: Índice de Desempenho Para Término calcula a velocidade que se deve manter para alcançar o planejamento do projeto.
Note on B8: Eli: 150 reais x 100 manobristas + 10 reais x 10.000 carros