## Sheet1
Entregas e Cronograma do Projeto
Entregas e Marcos | Planejado | Previsto | Real | Status
Project Kickoff | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | Green
Start flag | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | Green
Buildout | 2011-06-20 | 2011-06-23 | 2011-07-01 | Green
Acceptance | 2011-07-10 | 2011-07-29 | 2011-07-29 | Green
Closeout | 07/15/11 | 2011-06-25 | 2011-08-05 | Green
Formulas:
Real = [Previsto]