## Sheet1
CRONOGRAMA COM GANTT | [7 empty] | Planejado |  |  | Realizado
ID | Tarefa |  |  | Status | Predecessora | Responsável | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  | Data Inicio | Data Fim |  |  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4
1 | Realizar análise de viabilidade | 2012-01-18 | 2012-01-30 | 100% |  | João | bar: Janeiro sem3 to Janeiro sem4
2 | Construir o Projeto Básico | 2012-02-02 | 2012-02-15 | 100% | 1 | João | bar: Fevereiro sem1 to Fevereiro sem2
3 | Submeter a CPL (comissão permanente de licitação) | 2012-02-16 | 2012-04-16 | 80% | 2 | Pedro | bar: Fevereiro sem3 to Abril sem2
4